## Anvisning
Tabell över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården
Denna fil innehåller tre olika tabeller över uppgifter. Tabellerna kan utnyttjas i olika projekt för införande av Klientdataarkivet för socialvården.
Vänligen observera att uppgiftstabellerna är riktgivande. Vilka konkreta åtgärder som bör genomföras beror på organisationen, klientdatasystemet och anslutningsformen.
Informationen i tabellen har inte placerats i den ordning uppgifterna konkret ska genomföras, utan man har strävat efter att gruppera de nödvändiga uppgifterna i tydliga uppgiftshelheter. För att den tid åtgärderna kräver ska kunna uppskattas på ett realistiskt sätt är det nödvändigt att bekanta sig med de uppgifter som behöver göras för att införa Klientdataarkivet för socialvården redan innan organisationen beslutar om tidtabellen för anslutningen.
1 ATJ som ska certifieras
Tabell som ingår i den mest omfattande uppgiftsbeskrivningen och som beskriver alla skeden som organisationen bör genomföra då man börjar införa Klientdataarkivet för socialvården med ett klientdatasystem som ännu inte har certifierats. Tabellen innehåller särskilt åtgärder som ingår i certifieringsprocessen och som den aktör som ansluter sig ska genomföra. Klientdataarkivet för socialvården kan införas först då klientdatasystemet har certifierats. Genomförandet sker i nära samarbete med leverantören av klientdatasystemet.
I tabellen finns också kolumnen Utvidgning av användningen, där det lyfts fram sådana uppgifter som ska utföras vid behov eller alltid då användningen av Klientdataarkivet för socialvården utvidgas, till exempel från användning enligt fas I (arkivets basfunktioner) till funktionerna i fas II. Om man tidigare har sparat endast gamla klientuppgifter med en migrationsprofil eller sparande profil i Klientdataarkivet för socialvården, bör man vid det egentliga införandet i första hand utnyttja anvisningarna i tabellerna 1, 2 eller 4.
I tabell 1 finns också en mer omfattande beskrivning av införandeprojektet samt informeringen om och rapporteringen av införandet. Organisationen administrerar alltid anslutningsprocessen enligt organisationens egen handlingsmodell.
2 Offentligt, certifierat ATJ
I tabellen beskrivs de faser som en offentlig organisation ska genomföra då den inför Klientdataarkivet för socialvården med ett klientdatasystem i klass A som redan tidigare har certifierats. | Certifierade klientdatasystem (på finska)
3 Arkivering av gamla uppgifter
I tabellen beskrivs de faser som en organisation bör genomföra om organisationen håller på att införa Klientdataarkivet för socialvården enbart genom att arkivera gamla klienthandlingar.
Gamla klientuppgifter kan införas i Klientdataarkivet för socialvården också efter att organisationen har tagit i bruk funktionerna i fas I eller II. Då utnyttjas tabellen enligt behov.
Att observera då du utnyttjar tabellen
Tabellen har preliminärt utökats med kolumner där organisationen kan fylla i sina kontaktpersoner, tidtabeller, genomförande% osv.
Den har utarbetats på basis av den tabell över uppgifter vid anslutning till Kanta som utarbetats inom Eksotes projekt SosKanta.
Kommentarer och respons gällande tabellen över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården: kanta(at)kanta.fi
Version 6.0 4.9.2023

## 1 ATJ som ska certifieras
Tabell över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården
Med klientdatasystem som ska certifieras vid anslutning och utvidgning av användningen
Observera att uppgifterna i tabellen inte presenteras in den ordning de ska genomföras!
Uppgift | Beskrivning/frågor | Samband | Utvidgning av användningen | Tidtabell | Ansvar | Deltagare | Arbetstid (dagsverken) | Slutförandegrad-% | Status
1. Administration av och avtal för anslutningen
1.1 Beslut om införande av Klientdataarkivet för socialvården och tidtabell för detta | Enligt organisationens administrativa beslutsprocess. |  | Vid behov
1.2 Anmälan till införande | Till Kela. |  | Genomförs alltid
1.3 Leveransavtal mellan organisationen och systemleverantören | Avtala om ärenden som berör processen för certifiering av klientdatasystemet och den egentliga anslutningen. |  | Vid behov
1.4 Förbindelser och uppgifter som krävs vid införande av Klientdataarkivet för socialvården | Man loggar in på Kanta Extranätet med Suomi.fi-identifikation, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen ska ha ett verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. |  | Vid behov
1.4.1 Ansökan om anslutning till Kanta-kundtesttjänsten | Görs om organisationen deltar i testningen av systemet i Kanta-tjänsternas kundtestmiljö. Eller om organisationen på egen hand vill göra en testning i produktionsbildsmiljön.
1.4.2 Kundrelation till Kanta-tjänsterna | Görs i Kanta Extranet 2–4 veckor före införandet. Kräver en förbindelse till Kanta-tjänsterna, såvida organisationen inte redan har tagit andra Kanta-tjänster i bruk. Kundrelationen till Kanta-tjänsterna skapas i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk.
1.4.3 Godkänna servicebeskrivningen | Servicebeskrivningen godkänns i Kanta Extranet.
1.4.4 Lämna uppgifter om införande av tjänsten | Görs i Kanta Extranet.
1.5 Registreringsavtal med MDB (Verksamhetsenheten för socialvård och MDB) | Om organisationen beställer MDB:s produkter själv, behövs ett registreringsavtal mellan organisationen och MDB. Avtalet ingås på MDB:s webbplats via sidan Servicecertifikat. Kontrollera om ett avtal redan har ingåtts i samband med anslutningen av hälso- och sjukvården. |  | Vid behov
1.6 Fullmaktsavtal för beställning av MDB:s produkter | Om organisationen ger en annan aktör fullmakt att beställa MDB:s produkter för organisationen. Organisationen kan ge en annan aktör fullmakt att beställa servercertifikat för anslutningen. |  | Vid behov
1.7 Granska och uppdatera avtal mellan organisationen och ICT-tjänsteleverantörerna | Behöver de befintliga avtalen kompletteras då Klientdataarkivet för socialvården införs? |  | Vid behov
2. Organisering och administration av projektet
2.1 Rekrytera projektpersonal och starta projektet | Välja en administrativ ansvarsperson och en ansvarsperson för det praktiska genomförandet. |  | Vid behov
2.2 Göra upp en projektplan och godkänna den |  |  | Vid behov
2.3 Avsluta projektet
3. Kommunikation
3.1 Göra upp en kommunikationsplan och godkänna den | Enligt organisationens egna anvisningar. Med beaktande av organisationens storlek och verksamhetsmiljö. |  | Vid behov
3.1.1 Intern kommunikation | Informera ledningen och personalen.
3.1.2 Extern kommunikation | Informera klienter och intressentgrupper.
3.2 Genomföra kommunikationen
3.2.1 Kommunikation under projektet
3.2.2 Kommunikation med yrkesutbildade före införandet
3.2.3 Kommunikation med medborgare vid införandet | Klienterna ska informeras om att uppgifterna arkiveras i Klientdataarkivet för socialvården. Utnyttja det material som Fpa producerat.
3.2.4 Kommunikation efter införandet | Organisationen ska informera om vilka Kanta-tjänster den har tagit och inte tagit i bruk till exempel på sin webbplats.
3.3 Följa och rapportera om kommunikationen
4 Förnyande av verksamhetssätten
4.1 Utnyttja experter på serviceproduktion i nödvändiga arbetsgrupper | Det är viktigt att organisationens experter tas med i processen för att fastställa och genomföra förändringarna. Det är bra om det i arbetsgrupperna finns chefer, yrkesutbildade som arbetar med klienter, huvudanvändare och arkiveringsansvariga.
4.2 Ta del av nationella klienthandlingar, processer och klassificeringar | Ta hjälp av THL:s tjänsten SosMeta, handbok Klienthandlingarnas kontext, beskrivningarna av serviceprocesser inom socialvården.
4.3 Kartlägga nuläget och fastställa serviceproduktionen så att de motsvarar de nationella bestämmelserna | För att införa Klientdataarkivet för socialvården krävs en samordning av verksamheten, klientdatasystemet och de nationella bestämmelserna. För att kunna planera och genomföra förändringarna måste man ha tillräckliga insikter i verksamhetens nuläge och omdefiniera verksamheten enligt de nationella bestämmelserna.
4.3.1 Kartlägga nuläget för klientdatasystemet | Organisationen kartlägger processer i klientdatasystemet, klienthandlingar och hur de placeras i de olika faserna av processen.
4.3.2 Klassificera handlingarna i klientdatasystemet enligt serviceuppgift | De handlingar som finns i klientdatasystemet klassificeras enligt serviceuppgift och gås igenom i en expertarbetsgrupp.
4.3.3 Kontrollera klienthandlingarnas överensstämmelse med de klienthandlingar som fastställts nationellt och identifiera behov av ändringar | Organisationens expertarbetsgrupp går igenom varje handling som finns i klientdatasystemet och kontrollerar hur den motsvarar de nationella handlingarna: a) motsvarar b) motsvarar flera nationellt fastställa handlingar c) motsvarar inte.
4.3.4 Kontrollera hur organisationens serviceproduktion stämmer överens med de nationella bestämmelserna och identifiera behov av ändringar | Organisationen fastställer hur organisationens verksamhet, serviceproduktion och organisationsstruktur motsvarar de nationella bestämmelserna, serviceuppgifterna, socialservicen och serviceprocesserna.
4.3.5 Kontrollera hur registreringspraxisen stämmer överens med de nationella kraven och identifiera behov av ändringar | Jämför organisationens registreringspraxis och -processer med de nationella bestämmelserna och skyldigheterna i lagen om klienthandlingar inom socialvården.
4.4 Genomföra nödvändiga ändringar och ta i bruk klienthandlingar som följer de nationella strukturerna för handlingar | Enligt THL:s föreskrifter och bestämmelser.
4.4.1 Tidtabell och fasning för genomförandet av ändringarna | Organisationens och systemleverantörens tidtabell.
4.4.2 Ta i bruk de nationella strukturerna för handlingar i serviceproduktionen | Organisationen kan ta i bruk klienthandlingar som är förenliga med de nationella bestämmelserna oberoende av hur andra bestämningar har genomförts i klientdatasystemet.
4.4.3 Ta i bruk klassificeringen av serviceuppgifter och socialservice i serviceproduktionen | I organisationen ska man fastställa vilka former av socialservice som produceras vid vilken enhet samt i vilka serviceuppgifter. Ibruktagandet av klassifikationerna syns konkret i det skede då processer enligt de nationella specifikationerna tas i bruk i klientdatasystemet.
4.4.4 Ta i bruk de nationella i serviceproduktionen | Organisationen kan fastställa arbetstagarnas arbetsfördelning och ansvar i olika skeden av serviceprocesserna. Registreringen i olika skeden av processen syns konkret i det skede då de processer som är förenliga med de nationella bestämmelserna tas i bruk i klientdatasystemet.
4.5 Identifiera och fastställa behov av statistikföring och rapportering | Måste fastställas så att informationsbehoven kan genomföras i systemet i punkt 7.3. Arkiveringen av uppdaterade uppgifter täcker skyldigheterna i samband med den nya insamlingen av registeruppgifter för socialvården. | Fastställs så att informationsbehovet kan genomföras i systemet i punkt 7.3
5. Organisationsregistret för social- och hälsovården
5.1 Granska organisationsregistret för social- och hälsovården | Utgångsläge vad gäller uppgifter om organisationens personuppgiftsansvarig, verksamhetsenheter och serviceenheter.
5.2 Skapa/komplettera organisationsregistret för social- och hälsovården
5.2.1 Fastställa serviceenheterna för socialvård | Serviceenheterna ska motsvara den administrativa strukturen enligt organisationens ekonomistadga och instruktion. En kärnservice utgör en serviceenhet. Informationen om serviceenheten förenar klienten och arbetstagaren.
5.2.2 Godkänna serviceenheterna för socialvård | Enligt organisationens instruktion
5.2.3 Lägga till enheterna för socialvård i organisationsregistret för social- och hälsovården | Samma enhet kan fungera som serviceenhet inom såväl socialvården som inom hälso- och sjukvården.
5.2.4 Införa organisationsregistret för social- och hälsovården i den nationella kodservern | Det är alltid kodtjänsten som ändrar uppgifterna på verksamhetsenhetsnivå (personuppgiftsansvarig). Därefter kan organisationen själv föra in uppgifter på serviceenhetsnivå via användargränssnittet eller via den regionala administrationstjänsten.
5.3 Skapa en modell för hantering av organisationsregistret för social- och hälsovården för organisationen | Praxis för att upprätthålla och hantera ändringar i registret. Koppla uppgifterna om serviceenheten till ett kostnadsställe och organisationsstrukturen. Beakta rapporteringsbehoven och MDM-hanteringen.
6. Fastställande av personalens åtkomsträttigheter
6.1 Sammanställa uppgifter om den personal som använder klientdatasystemet | Börja fastställa uppgifter om varje arbetstagare genom att utnyttja de uppgifter om arbetstagare som för närvarande har en användarkod till klientdatasystemet som finns i det klientdatasystem som är i bruk.
6.2 Samla in uppgifter om arbetstagare | Ett bra sätt är att skapa en tabell över arbetstagarna enligt resultatområde i organisationsstrukturen och granska varje arbetstagares yrkesrättigheter, uppgiftsbeteckning och vilka serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården arbetstagaren ska kopplas till. | Detta kräver att man har fastställt serviceenheterna i organisationsregistret för social- och hälsovården, punkt 5,.
6.2.1 Fastställa varje arbetstagares arbetsbild i förhållande till bestämmelserna om åtkomsträttigheter och de nationella bestämmelserna | Fastställa arbetstagarnas arbetsbild i förhållande till klassificeringarna, med vilka serviceuppgifter de arbetar, vilka skeden i processen för ansvarar för och till vilka typer av socialservice deras arbete kopplas. Arbetstagarna kopplas i klientdatasystemet till serviceenheterna i organisationsregistret för social- och hälsovården enligt den kompletterade tabellen.
6.2.2 Fastställa roller för åtkomsträttigheterna och grupper för avgränsning av uppgifternas synlighet enligt bestämmelserna om åtkomsträttigheter | Åtkomsträttigheterna för klientdatasystemet ska fastställas enligt THL:s föreskrift. Till exempel vilka roller som enligt föreskriften behövas skapas och vilka klienthandlingar som i olika skeden av processen ska behandlas i vilken avgränsningsgrupp.
6.3 Fastställa arbetstagarnas åtkomsträttigheter | Fastställa roll/roller på basis av arbetstagarens arbetsuppgifter och avgränsningsgrupp(er) för synligheten.
6.4 Modell för hantering av uppgifter om åtkomsträttigheter | För att tillämpa förordningen om åtkomsträttigheter ska organisationen komma överens om en verksamhetsmodell för hantering av åtkomsträttigheter. Chefer ska då de ansöker om åtkomsträttigheter specificera arbetstagarens arbetsbeskrivning samt vid vilken serviceenhet och inom vilken socialservice och inom vilka processer personen arbetar samt vilket ansvar personen har i dessa arbetsuppgifter. När en arbetstagare övergår till andra arbetsuppgifter ska lika noggrann information lämnas om den nya arbetsuppgiften.
7. Beredning av ibruktagandet av ett Kanta-kompatibelt klientdatasystem
7.1 Planera och genomföra klientdatasystemet i enlighet med de funktionella bestämmelserna enligt klientdatamodellen för socialvården och den datasystemprofil som valts | Genomförs i samarbete med systemleverantören så att systemets egenskaper utnyttjas och systemets beredskapsnivå beaktas. | Förutsätter att det fastställningsarbete som beskrivs i punkt 4 har gjorts. Ibruktagandet medför många frågor och saker för vilka riktlinjer måste dras upp inom serviceproduktionen. Man bör vara beredd på att korrigerings- och ändringsbehov kan uppstå. Förutsätter också att organisationens behov av statistikföring beaktas. | Genomförs alltid
7.1.1 Planera och genomföra processer inom klientdatasystemet | Fastställa hur olika skeden i serviceprocessen genomförs i systemet. Till exempel vilka alternativ för anhängiggörande som behövs i systemet och hur de ska benämnas och hur det skede i processen som varje anhängiggörande kan leda till ska benämnas.
7.1.2 Planera och genomföra klassificeringen av serviceuppgifter och socialservice | Fastställa hur serviceuppgifterna och socialservicen ska genomföras i systemet för att nödvändiga metadata ska kunna sparas.
7.1.3 Placera handlingarna i klientdatasystemet i processerna och bestämma vilka metadata som krävs | Genomförs i så stor utsträckning som möjligt enligt de nationella bestämmelserna och med beaktande av Kanta-kraven, lösningar i klientdatasystemet och verksamhetens processer.
7.2 Genomföra hanteringen av ärenden och klientrelationer i klientdatasystemet | Fastställs med beaktande av verksamhetens praxis och i samarbete med leverantören av klientdatasystemet. | Förutsätter att det fastställningsarbete som beskrivs i punkt 4 har gjorts. Ibruktagandet medför många frågor och saker för vilka riktlinjer måste dras upp inom serviceproduktionen. Man bör vara beredd på att korrigerings- och ändringsbehov kan uppstå. Förutsätter också att organisationens behov av statistikföring beaktas. Nivån på genomförandet av hanteringen beror på vilken datasystemprofil som valts.
7.3 Genomföra statistikföringen och rapporteringen i klientdatasystemet | Det lönar sig att beakta och planera statistikföringen och rapporteringen som en del av de förändringar som görs i systemet och i samarbete med systemleverantören.
7.4 Koppla uppgifterna om serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården till klientdatasystemet | Bestämma vem som kopplar uppgifterna om serviceenheter till klientdatasystemet. Till exempel systemleverantören. | Förutsätter att de uppgifter som anknyter till organisationsregistret för social- och hälsovården, punkt 5, har utförts.
7.5 Genomföra åtkomsträttigheter i klientdatasystemet | Planeras och genomförs i samarbete med systemleverantören. | Förutsätter att åtkomsträttigheterna har fastställts, punkt 6.
7.5.1 Fastställa strukturen för åtkomsträttigheter i klientdatasystemet | Roller och grupper för avgränsning av synligheten. | Om Kanta-tjänsterna inte används för att söka information måste man inte genomföra åtkomsträttigheterna enligt de nationella bestämmelserna.
7.5.2 Genomföra personalens åtkomsträttigheter i klientdatasystemet | Koppla roller, grupper för avgränsning av synligheten och serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården till användarkoderna.
7.6 Certifiera klientdatasystemet och ansöka om intyg om överensstämmelse med kraven | Systemleverantören ansvarar för certifieringen av systemet och ansöker om intyg om överensstämmelse med kraven för sina produkter. När systemet har fått ett intyg om överensstämmelse med kraven registreras det som system i klass A i Valviras register. | Certifieringsprocessen, samtestningen och informationssäkerhetsauditeringen genomförs enligt den datasystemprofil som valts. Systemet ska uppfylla de krav som ställts på den valda profilen. | Genomförs alltid
7.7 Planera en versionsuppdatering av klientdatasystemet | När görs en versionsuppdatering som aktiverar arkiveringen i Kanta? |  | Genomförs alltid
8. Egenkontroll
8.1 Göra upp en informationssäkerhetsplan för informationssäkerhet och dataskydd i enlighet med kunduppgiftslagen och THL:s föreskrift | Organisationen kan göra upp en ny informationssäkerhetsplan eller uppdatera den befintliga. |  | Genomförs alltid, inklusive uppdatering
8.2 Genomföra verksamheten enligt informationssäkerhetsplanen | Användningsmiljöer, informationssäkerhetspraxis, hantering av användningsfullmakter och identifiering. EU:s omfattande dataskyddsförordning (GDPR General Data Protection Regulation) ska beaktas. |  | Genomförs alltid
8.2.1 Organisationens åtgärder | Utbildning, inskolning, bruksanvisningar, förfaringssätt, stödtjänster. Praxis för informering. Genomförande av egenkontroll.
8.2.2 Åtgärder i den tekniska miljön | Underhålla, uppdatera, följa och övervaka användningsmiljön och systemen.
9. Anskaffning och utdelning av certifikat
9.1 Ansöka om servercertifikat för meddelandeförmedlingsmiljön | Den organisation som administrerar anslutningspunkten ansöker hos MDB om ”Social- och hälsovårdens servercertifikat” och/eller ”Social- och hälsovårdens test-servercertifikat”.
9.1.1 Servercertifikat för testmiljön | Behövs om man gör en testning i Kanta-kundtesttjänsten.
9.1.2 Servercertifikat för produktionsmiljön | Behövs eller söks om det inte sökts i samband med till exempel skapandet av en anslutningspunkt för hälso- och sjukvården. ”Social- och hälsovårdens servercertifikat”.
9.2 Ansöka om systemsignaturcertifikat | Den anslutande organisationen ansöker om systemsignaturcertifikatet hos MDB: ”Social- och hälsovårdens systemsignaturcertifikat” och/eller ”Social- och hälsovårdens test-systemsignaturcertifikat”.
9.2.1 Systemsignatur för testmiljön | Behövs om organisationen på egen hand vill göra en testning i produktionsbildsmiljön.
9.2.2 Systemsignaturcertifikat för produktionsmiljön | Organisationen ansöker själv om certifikatet via MDB:s e-tjänst då klientdatasystemet har certifierats. ”Social- och hälsovårdens systemsignaturcertifikat”.
9.3 Skaffa testcertifikatkort | Behövs om organisationen testar innehåll som ska arkiveras i produktionsbildsmiljön (punkt 11.2). Testcertifikatkorten söks hos MDB. Testkort behövs om man vill testa i Fpa:s kundtesttjänst.
9.3.1 Beställa testcertifikatkort | Organisationen beställer testkort för yrkesutbildade personer inom socialvården och den person som sköter testarkivet.
9.3.2 Dela ut testcertifikatkort till personer som sköter testningen
9.3.3 Koppla testcertifikatkorten till arbetsstationer och testa | Vem konfigurerade certifikaten för testkorten för de teststationer där testningen gjordes?
9.3.4 Bevilja tillstånd för testcertifikatkorten i Kanta-tjänsterna | Organisationen anger uppgifter om de testcertifikatkort den använder till Kanta-tjänsterna för beviljande av rättigheter.
9.4 Skaffa produktionscertifikatkort | Yrkeskort för social- och hälsovården eller personalkort. Också Kanta-arkivarien ska ha ett certifikatkort.
9.4.1 Säkerställa att yrkesutbildade personer inom socialvården har registrerats | Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården kräver registrering i JulkiSuosikki.
9.4.2 Organisera registreringsställen | Uppgifter om registreringsställen finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata webbplats.
9.4.3 Beställa certifikatkort | Organisationen kan beställa korten centraliserat och dela ut dem till personalen eller instruera de yrkesutbildade personerna att beställa korten själva.
9.4.4 Beakta behovet av certifikatkort för vikarier och studerande | Kort för studerande kommer inte att införas inom socialvården inom den närmaste tiden. Organisationen ska ha anvisningar om hur studerande/vikarier gör anteckningar i systemet. Ofta får vikarier via organisationen MDB:s personalkort under den tid anställningen pågår.
10. Uppbyggnad av den tekniska miljön
10.1 Bygga upp den tekniska miljön
10.1.1 Det tekniska utförandet av testmiljön | Om man gör en testning ska man fastställa vilken miljö som används i testningen.
10.1.2 Det tekniska utförandet av produktionsmiljön
10.2 Beskriva arkitekturen för anslutningen | Utarbeta en beskrivning av arkitekturen för miljöerna och anslutningssättet.
10.3 Anskaffningar
10.3.1 Kartlägga anskaffningsbehovet och bedöm behovet av konkurrensutsättning | Till exempel anslutningspunkten
10.3.2 Specificera och/eller konkurrensutsätta datakommunikationsförbindelsen | Till exempel Specificera utförandet av Kanta-anslutningen: anslutningspunkten
10.3.3 Skaffa kortläsare
10.3.4 Skaffa produktionsservrar | Uppdatera vid behov de befintliga servrarna.
10.3.5 Skaffa programvara | Uppdatera vid behov de befintliga programvarorna.
10.4 Konfigurera meddelandeförmedlingssystemet | Finns det exempelvis redan en informationsled som används som en gemensam anslutningspunkt inom både hälso- och sjukvården och socialvården?
10.5 Göra installationerna
10.5.1 Installera kortläsare och applikationen | Till exempel MDB:s program DigiSign
10.5.2 Installera certifikat: servercertifikat och systemsignaturcertifikat | Testcertifikaten installeras i testmiljöerna och produktionscertifikaten i produktionsmiljöerna.
10.5.3 Installera programvaran för meddelandeförmedling
10.5.4 Uppdatera produktionsmiljön för klientdatasystemet | När görs detta?
10.5.5 Installera en omvänd proxyserver för produktionen | Systemleverantören ansvarar för den omvända proxyservern.
10.6 Bygga upp anslutningar
10.6.1 Kartlägga anslutningarna enligt den valda arkitekturmodellen | Beakta integrationer mot övriga system.
10.6.2 Avtala om parametrar
10.6.3 Konfigurera anslutningar
10.7 Ansluta till kodservern | Systemleverantören ansvarar för detta.
11. Testningar
11.1 Samtestning av tekniska miljöer |  |  | Vid behov
11.1.1 Testa testmiljön | Testa att förbindelserna fungerar när systemen har installerats. Det här görs i testmiljön.
11.1.2 Testa produktionsmiljön | Testa att förbindelserna fungerar när systemen har installerats. Det här görs i produktionsmiljön.
11.1.3 Testa meddelandeförmedlingsmiljön (test)
11.1.4 Testa meddelandeförmedlingsmiljön (produktion)
11.2 Kundtestning | En kundtestning görs om organisationen deltar i utvecklandet av klientdatasystemet. |  | Vid behov
11.2.1 Göra upp en testplan | Testa i det första testskedet de funktioner och komponenter som arkivet kräver i klientdatasystemet.
11.2.2 Anslå testresurser | Det är bra om både projektteamet och en grupp arbetstagare, bland annat dokumentationsutbildare och huvudanvändare av klientdatasystemet, deltar i kundtestningen.
11.2.3 Genomföra testet | Testning av funktionerna i klientdatasystemet.
11.2.4 Utarbeta en testrapport
11.3 Samtestning | En samtestning genomförs om systemet eller de funktioner som ska tas i bruk inte har certifierats tidigare. Använd de testpersonbeteckningar som Fpa gett för att testa processer/fall i testmiljön och -förbindelserna. |  | Vid behov
11.3.1 Samtestning och webbplatsen Partners | Vid samtestning används 'Klientdataarkivet för socialvården' på webbplatsen Partners. Inloggning på webbplatsen kräver ett separat användarnamn och varje person som deltar i samtestningen måste ha ett sådant. FPA skapar nya användarnamn vartefter som de behövs. För skapandet av nya användarnamn behövs följande uppgifter: e-post, mobiltelefonnummer, förnamn, efternamn, organisationens namn, språk. Uppgifterna skickas till adressen yhteistestaus@kanta.fi. I meddelandet ska också anges för vilken samtestning/vilka samtestningar användarnamnen behövs.
11.3.2 Planera samtestningen | Samtestningen planeras tillsammans med Fpa och datasystemleverantören.
11.3.3 Anslå resurser för samtestningen |  | Testets omfattning beror på vilken datasystemprofil som valts
11.3.4 Genomföra samtestningen | Förbindelserna ska vara öppna för rätt miljöer och testsignaturcertifikaten ska ha installerats innan samtestningen inleds.
11.4 Egen testning i produktionsbildsmiljön | Möjlighet till frivillig testning i produktionsbildsmiljön. |  | Vid behov
11.4.1 Göra upp en testplan | Görs vid behov. Behöver inte skickas till Kanta-tjänsterna.
11.4.2 Anslå testresurser | Görs vid behov.
11.4.3 Genomföra testet | Görs vid behov.
11.4.4 Utarbeta en testrapport | Görs vid behov.
11.5 Testa arkivariens användargränssnitt | Testa före ibruktagningsprovet för produktionen att förbindelserna fungerar. | Förutsätter att uppgifter om organisationens arkivarie, bland annat certifikatkortets nummer, har meddelats till Fpa.
12. Praxis för dokumenthantering
12.1 Kartlägga nuläget vad gäller dokumenthantering | Praxis för scanning av dokument, förvaringsplatser och -praxis för pappersarkiv.
12.2 Slå ihop socialvårdens separata register till ett klientregister | 22 § i klienthandlingslagen: Socialvårdsmyndigheten ska registrera klienthandlingarna i socialvårdens klientregister.
12.2.1 Utarbeta ett ”register över behandling” enligt dataskyddslagstiftningen | Dataskyddsförordningen (GDPR) ålägger organisationer att utarbeta ett register över behandling.
12.2.2 Utarbeta en dataskyddsbeskrivning för socialvårdens klientregister | Organisationen kan också välja att publicera en dataskyddsbeskrivning för att informera klienterna.
12.2.3 Förvalta handlingar som finns i pappersarkiven och praxis för hantering av handlingarna | Göra upp anvisningar och ordna utbildning gällande ändringar i hanteringen av pappersmaterial och ändringar som berör personregistret. Avtala om praxis för scanning och förvaring av klienthandlingar i pappersform och utarbeta anvisningar för detta.
12.3 Utarbeta TOS/ABP | ABP gäller material i pappersform medan TOS gäller material i elektroniskt format.
12.4 Kanta-arkivariens uppgifter och ta i bruk arkivariens användargränssnitt | Fastställ vem i organisationen som fungerar som Kanta-arkivarie för socialvården. Anvisningar och utbildning.
13. Utbildning av personalen
13.1 Utbilda huvudanvändare, dokumentationsutbildare och övriga utbildare
13.2 Planera utbildning för yrkesutbildade personer | Till exempel: klientuppgiftsmodellen, kunduppgiftslagen, klienthandlingslagen, Kanta-tjänsterna. |  | Vid behov
13.3 Ordna utbildning för yrkesutbildade personer |  |  | Vid behov
13.3.1 De allmänna principerna för Kanta-tjänsterna | Allmän presentation av Kanta-tjänsterna. Presentation av Klientdataarkivet för socialvården.
13.3.2 Utbilda personalen i att agera i enlighet med klienthandlingslagen | Dokumentationsutbildningar som stöd för strukturerad dokumentation. THL:s informationstillfällen om strukturerad dokumentation inom socialvården.
13.3.3 De allmänna principerna för användning av klienthandlingar | Utbildning i hantering av klienthandlingar för olika yrkesgrupper, innefattar hur man utarbetar, förvarar, lämnar ut klienthandlingar osv.
13.3.4 Utbildning om informationssäkerhet och dataskydd | Med utgångspunkt i principerna för hantering av klienthandlingar, innefattar utbildning i principerna för användningen av aktivkort med certifikat.
13.3.5 Utbildning om applikationen | Ändringar i klientdatasystemet, det egna datasystemet, Kanta-arkivering.
13.4 Utbildningar om verksamhetssätten | De nationella verksamhetsmodellerna i samband med användningen av Klientdataarkivet för socialvården och de funktionella förändringar som kommer att göras i organisationen. Kanta-webbskolor. |  | Vid behov
14. Införande och stöd under produktionen
14.1 Förbereda tidpunkten för införandet
14.1.1 Plan för att påbörja användning för produktion | Organisationen ska planera när användningen för produktion inleds tillsammans med leverantören av datasystemet.
14.1.2 Utarbeta kriterier för ibruktagandet för produktion
14.2 Ibruktagningsprov | Fpa meddelar kraven på och ger anvisningar för ibruktagningsprovet. Genom ibruktagningsprovet säkerställs att de lokala konfigurationer som produktionsverksamheten kräver fungerar som planerat i produktionsmiljön. |  | Vid behov
14.2.1 Göra upp en plan för ibruktagningsprovet | Man behöver inte skicka en separat plan för ibruktagningsprovet till FPA. | Förutsättningen för ibruktagningsprovet är att systemet har fått ett intyg om överensstämmelse med kraven och registrerats som system i klass A i Valviras register.
14.2.2 Avlägga ibruktagningsprov | Ibruktagningsprovet avläggs med en testpersonbeteckning som systemleverantören får från Fpa. Ibruktagningsprovet görs med testfall som fås av Fpa. Genom arkivariens användargränssnitt granskas om testet godkänns.
14.2.3 Rapportera om ibruktagningsprovet | En rapport om ett godkänt ibruktagningsprov skickas till Fpa inom två vardagar.
14.3 Inleda användning för produktion | Efter ett godkänt ibruktagningsprov kan användningen för produktion inledas. Ibruktagningsprovet och användningen av Kanta för produktion kan genomföras samma dag.
14.4 Övervaka användningen för produktion efter anslutningstidpunkten | Övervaka användningen för produktion i 8–12 veckor efter anslutningstidpunkten.
14.4.1 Avtala om övervakningsmetoder och -ansvar | Uppföljningen kan utföras till exempel av arkivarien, applikationssupporten eller en liknande aktör.
14.4.2 Avtala om rapportering om användningen för produktion
14.5 Underhåll och support i samband med användningen för produktion
14.5.1 Göra upp en plan för supporten i samband med användningen för produktion
14.5.2 Anvisning för störningssituationer i samarbete med producenten av ICT-tjänsten och Fpa
14.5.2.1 Beskriva avvikelseprocessen
14.5.2.2 Beskriva kriskommunikationsprocesserna
14.5.2.3 Informera nödvändiga aktörer om supportanvisningarna
14.5.3 Utbildning och information om användarsupporten
14.6 Fortsatta planer för införandet av Klientdataarkivet för socialvården

## 2 Offentligt, certifierat ATJ
Tabell över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården
Vid anslutning med ett certifierat klientdatasystem
Observera att uppgifterna i tabellen inte presenteras in den ordning de ska genomföras!
Uppgift | Beskrivning/frågor | Samband | Tidtabell | Ansvar | Deltagare | Arbetstid (dagsverken) | Slutförandegrad-% | Status
1. Administration av och avtal för anslutningen
1.1 Beslut om införande av Klientdataarkivet för socialvården och tidtabell för detta | Görs enligt organisationens beslutsprocess.
1.2 Anmälan till införande | Till Kela. | Anmälan till införandevåg enligt organisationens beslut (punkt 1.1 utförd)
1.3 Leveransavtal mellan organisationen och systemleverantören | Certifierad version av klientdatasystemet som är Kanta-kompatibel.
1.4 Förbindelser och uppgifter som krävs vid införande av Klientdataarkivet för socialvården | Man loggar in på Kanta Extranätet med Suomi.fi-identifikation, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen ska ha ett verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
1.4.1 Ansökan om anslutning till Kanta-kundtesttjänsten | Görs om organisationen på egen hand gör en testning i produktionsbildsmiljön.
1.4.2 Ansöka om kundrelation till Kanta-tjänsterna | Görs i Kanta Extranet 2–4 veckor före införandet. Kräver en förbindelse till Kanta-tjänsterna, såvida organisationen inte redan har tagit andra Kanta-tjänster i bruk. Kundrelationen till Kanta-tjänsterna skapas i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk.
1.4.3 Godkänna servicebeskrivningen | Servicebeskrivningen godkänns i Kanta Extranet.
1.4.4 Lämna uppgifter om införande av tjänsten | Administrativa och tekniska uppgifter meddelas i Kanta Extranet.
1.5 Registreringsavtal med MDB (Verksamhetsenheten för socialvård och MDB) | Om organisationen beställer MDB:s produkter själv, behövs ett registreringsavtal mellan organisationen och MDB. Avtalet ingås på MDB:s webbplats via sidan Servicecertifikat. Kontrollera om ett avtal redan har ingåtts i samband med anslutningen av hälso- och sjukvården.
1.6 Fullmaktsavtal för beställning av MDB:s produkter | Om organisationen ger en annan aktör fullmakt att beställa MDB:s produkter för organisationen. Organisationen kan ge en annan aktör fullmakt att beställa servercertifikat för anslutningen.
1.7 Granska och uppdatera avtal mellan organisationen och ICT-tjänsteleverantörerna | Behöver de befintliga avtalen kompletteras då Klientdataarkivet för socialvården införs?
2. Organisering och administration av projektet
2.1 Rekrytera projektpersonal och starta projektet | Välja en administrativ ansvarsperson och aktörer som ansvarar för det praktiska genomförandet.
2.2 Göra upp en projektplan och genomföra projektet
2.3 Avsluta projektet
3. Kommunikation
3.1 Göra upp en kommunikationsplan och godkänna den | Enligt organisationens egna anvisningar. Med beaktande av organisationens storlek och verksamhetsmiljö.
3.1.1 Intern kommunikation | Informera ledningen och personalen
3.1.2 Extern kommunikation | Informera klienter och intressentgrupper
3.2 Genomföra kommunikationen
3.2.1 Kommunikation under projektet
3.2.2 Kommunikation med yrkesutbildade före införandet
3.2.3 Kommunikation med medborgare vid införandet | Klienterna ska informeras om att uppgifterna arkiveras i Klientdataarkivet för socialvården. Utnyttja det material som Fpa producerat.
3.2.4 Kommunikation efter införandet | Organisationen ska informera om vilka Kanta-tjänster den har tagit och inte tagit i bruk till exempel på sin webbplats.
3.3 Följa och rapportera om kommunikationen
4 Förnyande av verksamhetssätten
4.1 Utnyttja experter på serviceproduktion i nödvändiga arbetsgrupper | Det är viktigt att organisationens experter tas med i processen för att fastställa och genomföra förändringarna. Det är bra om det i arbetsgrupperna finns chefer, yrkesutbildade som arbetar med klienter, huvudanvändare och arkiveringsansvariga.
4.2 Ta del av nationella klienthandlingar, processer och klassificeringar | Ta hjälp av THL:s tjänsten SosMeta, handbok Klienthandlingarnas kontext, beskrivningarna av serviceprocesser inom socialvården.
4.3 Kartlägga nuläget och fastställa serviceproduktionen så att de motsvarar de nationella bestämmelserna | För att införa Klientdataarkivet för socialvården krävs en samordning av verksamheten, klientdatasystemet och de nationella bestämmelserna. För att kunna planera och genomföra förändringarna måste man ha tillräckliga insikter i verksamhetens nuläge och omdefiniera verksamheten enligt de nationella bestämmelserna.
4.3.1 Kartlägga nuläget för klientdatasystemet | Organisationen kartlägger processer i klientdatasystemet, klienthandlingar och hur de placeras i de olika faserna av processen.
4.3.2 Klassificera handlingarna i klientdatasystemet enligt serviceuppgift | De handlingar som finns i klientdatasystemet klassificeras enligt serviceuppgift och gås igenom i en expertarbetsgrupp.
4.3.3 Kontrollera klienthandlingarnas överensstämmelse med de klienthandlingar som fastställts nationellt och identifiera behov av ändringar | Organisationens expertarbetsgrupp går igenom varje handling som finns i klientdatasystemet och kontrollerar hur den motsvarar de nationella handlingarna: a) motsvarar b) motsvarar flera nationellt fastställa handlingar c) motsvarar inte.
4.3.4 Kontrollera hur organisationens serviceproduktion stämmer överens med de nationella bestämmelserna och identifiera behov av ändringar | Organisationen fastställer hur organisationens verksamhet, serviceproduktion och organisationsstruktur motsvarar de nationella bestämmelserna, serviceuppgifterna, socialservicen och serviceprocesserna.
4.3.5 Kontrollera hur registreringspraxisen stämmer överens med de nationella kraven och identifiera behov av ändringar | Jämför organisationens registreringspraxis och -processer med de nationella bestämmelserna och skyldigheterna i lagen om klienthandlingar inom socialvården.
4.4 Genomföra nödvändiga ändringar och ta i bruk klienthandlingar som följer de nationella strukturerna för handlingar | Enligt THL:s föreskrifter och bestämmelser.
4.4.1 Tidtabell och fasning för genomförandet av ändringarna | Organisationens och systemleverantörens tidtabell
4.4.2 Ta i bruk de nationella strukturerna för handlingar i serviceproduktionen | Organisationen kan ta i bruk klienthandlingar som är förenliga med de nationella bestämmelserna oberoende av hur andra bestämningar har genomförts i klientdatasystemet.
4.4.3 Ta i bruk klassificeringen av serviceuppgifter och socialservice i serviceproduktionen | I organisationen ska man fastställa vilka former av socialservice som produceras vid vilken enhet samt i vilka serviceuppgifter. Ibruktagandet av klassifikationerna syns konkret i det skede då processer enligt de nationella specifikationerna tas i bruk i klientdatasystemet.
4.4.4 Ta i bruk de nationella i serviceproduktionen | Organisationen kan fastställa arbetstagarnas arbetsfördelning och ansvar i olika skeden av serviceprocesserna. Registreringen i olika skeden av processen syns konkret i det skede då de processer som är förenliga med de nationella bestämmelserna tas i bruk i klientdatasystemet.
4.5 Identifiera och fastställa behov av statistikföring och rapportering | Måste fastställas så att informationsbehoven kan genomföras i systemet i punkt 7.3. Arkiveringen av uppdaterade uppgifter täcker skyldigheterna i samband med den nya insamlingen av registeruppgifter för socialvården. | Fastställs så att informationsbehovet kan genomföras i systemet i punkt 7.3
5. Organisationsregistret för social- och hälsovården
5.1 Granska organisationsregistret för social- och hälsovården | Utgångsläge vad gäller uppgifter om organisationens personuppgiftsansvarig, verksamhetsenheter och serviceenheter.
5.2 Skapa/komplettera organisationsregistret för social- och hälsovården
5.2.1 Fastställa serviceenheterna för socialvård | Serviceenheterna ska motsvara den administrativa strukturen enligt organisationens ekonomistadga och instruktion. En kärnservice utgör en serviceenhet. Informationen om serviceenheten förenar klienten och arbetstagaren.
5.2.2 Godkänna serviceenheterna för socialvård | Enligt organisationens instruktion
5.2.3 Lägga till enheterna för socialvård i organisationsregistret för social- och hälsovården | Samma enhet kan fungera som serviceenhet inom såväl socialvården som inom hälso- och sjukvården.
5.2.4 Införa organisationsregistret för social- och hälsovården i den nationella kodservern | Det är alltid kodtjänsten som ändrar uppgifterna på verksamhetsenhetsnivå (personuppgiftsansvarig). Därefter kan organisationen själv föra in uppgifter på serviceenhetsnivå via användargränssnittet eller via den regionala administrationstjänsten.
5.3 Skapa en modell för hantering av organisationsregistret för social- och hälsovården för organisationen | Praxis för att upprätthålla och hantera ändringar i registret. Koppla uppgifterna om serviceenheten till ett kostnadsställe och organisationsstrukturen. Beakta rapporteringsbehoven och MDM-hanteringen.
6. Fastställande av personalens åtkomsträttigheter
Genomförandet av användarrättigheter i klientdatasystemet beskrivs i uppgift 7
6.1 Sammanställa uppgifter om den personal som använder klientdatasystemet | Börja fastställa uppgifter om varje arbetstagare genom att utnyttja de uppgifter om arbetstagare som för närvarande har en användarkod till klientdatasystemet som finns i det klientdatasystem som är i bruk.
6.2 Samla in uppgifter om arbetstagare | Ett bra sätt är att skapa en tabell över arbetstagarna enligt resultatområde i organisationsstrukturen och granska varje arbetstagares yrkesrättigheter, uppgiftsbeteckning och vilka serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården arbetstagaren ska kopplas till. | Detta kräver att man har fastställt serviceenheterna i organisationsregistret för social- och hälsovården, punkt 5.
6.2.1 Fastställa varje arbetstagares arbetsbild i förhållande till bestämmelserna om användarrättigheter och de nationella bestämmelserna | Fastställa arbetstagarnas arbetsbild i förhållande till klassificeringarna, med vilka serviceuppgifter de arbetar, vilka skeden i processen för ansvarar för och till vilka typer av socialservice deras arbete kopplas. Arbetstagarna kopplas i klientdatasystemet till serviceenheterna i organisationsregistret för social- och hälsovården enligt den kompletterade tabellen.
6.2.2 Fastställa roller för åtkomsträttigheter och avgränsningsgrupper för uppgifternas synlighet i enlighet med förordningen om åtkomsträttigheter | Klientdatasystemets åtkomsträttigheter ska fastställas i enlighet med SHM:s förordning om åtkomsträttigheter. T.ex. vilka roller som enligt förordningen behöver skapas och vilka klienthandlingar som i olika skeden av processerna ska behandlas i respektive avgränsningsgrupp för uppgifternas synlighet.
6.3 Fastställa arbetstagarnas åtkomsträttigheter | Fastställa roll/roller på basis av arbetstagarens arbetsuppgifter och avgränsningsgrupp(er) för synligheten.
6.4 Modell för hantering av uppgifter om åtkomsträttigheter | För att tillämpa förordningen om åtkomsträttigheter ska organisationen komma överens om en verksamhetsmodell för hantering av åtkomsträttigheter. Chefer ska då de ansöker om åtkomsträttigheter specificera arbetstagarens arbetsbeskrivning samt vid vilken serviceenhet och inom vilken socialservice och inom vilka processer personen arbetar samt vilket ansvar personen har i dessa arbetsuppgifter. När en arbetstagare övergår till andra arbetsuppgifter ska lika noggrann information lämnas om den nya arbetsuppgiften.
7. Förändringar i klientdatasystemet
7.1 Planera och genomföra nödvändiga ändringar i klientdatasystemet | Görs i samarbete med systemleverantören | Förutsätter att det fastställningsarbete som beskrivs i punkt 4 har gjorts. Ibruktagandet medför många frågor och saker för vilka riktlinjer måste dras upp inom serviceproduktionen. Man bör vara beredd på att korrigerings- och ändringsbehov kan uppstå. Förutsätter också att organisationens behov av statistikföring beaktas. Klientdatasystemet ska ha genomförts i enlighet med de nationella bestämmelserna.
7.2 Integrera klientdatasystemet mot organisationens övriga system | Bland annat organisationens behov av statistikföring och rapportering samt förbindelser till exempelvis tidbokning och fakturering bör beaktas.
7.3 Koppla uppgifterna om serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården till klientdatasystemet | Bestämma vem som kopplar uppgifterna om serviceenheter till klientdatasystemet. Till exempel systemleverantören | Förutsätter att de uppgifter som anknyter till organisationsregistret för social- och hälsovården har utförts.
7.4 Genomföra användarrättigheter i klientdatasystemet | Planeras och genomförs i samarbete med systemleverantören | Förutsätter att användarrättigheterna har fastställts
7.4.1 Fastställa strukturen för ätkomsträttigheter i klientdatasystemet | Roller och grupper för avgränsning av synligheten
7.4.2 Genomföra personalens åtkomsträttigheter i klientdatasystemet | Koppla roller, grupper för avgränsning av synligheten och serviceenheter i organisationsregistret för social- och hälsovården till användarkoderna.
7.5 Planera en versionsuppdatering av klientdatasystemet | När görs en versionsuppdatering som aktiverar arkiveringen i Kanta?
8. Egenkontroll
8.1 Göra upp en informationssäkerhetsplan för informationssäkerhet och dataskydd i enlighet med kunduppgiftslagen och THL:s föreskrift | Organisationen kan göra upp en ny informationssäkerhetsplan eller uppdatera den befintliga.
8.2 Genomföra verksamheten enligt informationssäkerhetsplanen | Användningsmiljöer, informationssäkerhetspraxis, hantering av användningsfullmakter och identifiering. EU:s omfattande dataskyddsförordning (GDPR General Data Protection Regulation) ska beaktas.
8.2.1 Organisationens åtgärder | Utbildning, inskolning, bruksanvisningar, förfaringssätt, stödtjänster. Praxis för informering. Genomförande av egenkontroll.
8.2.2 Åtgärder i den tekniska miljön | Underhålla, uppdatera, följa och övervaka användningsmiljön och systemen.
9. Anskaffning och utdelning av certifikat
9.1 Ansöka om servercertifikat för meddelandeförmedlingsmiljön | Den organisation som administrerar anslutningspunkten ansöker hos MDB om ”Social- och hälsovårdens servercertifikat” och/eller ”Social- och hälsovårdens test-servercertifikat”.
9.1.1 Servercertifikat för testmiljön | Behövs om man gör en testning i Kanta-kundtesttjänsten.
9.1.2 Servercertifikat för produktionsmiljön | Behövs eller söks om det inte sökts i samband med till exempel skapandet av en anslutningspunkt för hälso- och sjukvården. ”Social- och hälsovårdens servercertifikat”
9.2 Ansöka om systemsignaturcertifikat | Den anslutande organisationen ansöker om systemsignaturcertifikatet hos MDB: ”Social- och hälsovårdens systemsignaturcertifikat” och/eller ”Social- och hälsovårdens test-systemsignaturcertifikat”.
9.2.1 Systemsignatur för testmiljön | Behövs om organisationen på egen hand vill göra en testning i produktionsbildsmiljön.
9.2.2 Systemsignaturcertifikat för produktionsmiljön | Organisationen ansöker själv om certifikatet via MDB:s e-tjänst då klientdatasystemet har certifierats. ”Social- och hälsovårdens systemsignaturcertifikat”
9.3 Skaffa testcertifikatkort | Behövs om organisationen testar innehåll som ska arkiveras i produktionsbildsmiljön (punkt 11.2). Testcertifikatkorten söks hos MDB. Testkort behövs om man vill testa i Fpa:s kundtesttjänst.
9.4 Skaffa produktionscertifikatkort | Yrkeskort för social- och hälsovården, personalkort, aktörskort och tillfälligt kort. Också Kanta-arkivarien ska ha ett certifikatkort.
9.4.1 Säkerställa att yrkesutbildade personer inom socialvården har registrerats | Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården kräver registrering i JulkiSuosikki.
9.4.2 Organisera registreringsställen | Uppgifter om registreringsställen finns på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata webbplats.
9.4.3 Beställa certifikatkort | Organisationen kan beställa korten centraliserat och dela ut dem till personalen eller instruera de yrkesutbildade personerna att beställa korten själva.
9.4.4 Beakta behovet av certifikatkort för vikarier och studerande | Kort för studerande kommer inte att införas inom socialvården inom den närmaste tiden. Organisationen ska ha anvisningar om hur studerande/vikarier gör anteckningar i systemet. Ofta får vikarier via organisationen MDB:s personalkort under den tid anställningen pågår.
10. Uppbyggnad av den tekniska miljön
10.1 Bygga upp den tekniska miljön
10.1.1 Det tekniska utförandet av testmiljön | Om man gör en testning ska man fastställa vilken miljö som används i testningen.
10.1.2 Det tekniska utförandet av produktionsmiljön
10.2 Beskriva arkitekturen för anslutningen | Utarbeta en beskrivning av arkitekturen för miljöerna och anslutningssättet.
10.3 Anskaffningar
10.3.1 Kartlägga anskaffningsbehovet och bedöm behovet av konkurrensutsättning | Till exempel anslutningspunkten
10.3.2 Specificera och/eller konkurrensutsätta datakommunikationsförbindelsen | Till exempel Specificera utförandet av Kanta-anslutningen: anslutningspunkten
10.3.3 Skaffa kortläsare
10.3.4 Skaffa produktionsservrar | Uppdatera vid behov de befintliga servrarna
10.3.5 Skaffa programvara | Uppdatera vid behov de befintliga programvarorna
10.4 Konfigurera meddelandeförmedlingssystemet | Finns det exempelvis redan en informationsled som används som en gemensam anslutningspunkt inom både hälso- och sjukvården och socialvården?
10.5 Göra installationerna
10.5.1 Installera kortläsare och applikationen | Till exempel MDB:s program DigiSign
10.5.2 Installera certifikat: servercertifikat och systemsignaturcertifikat | Testcertifikaten installeras i testmiljöerna och produktionscertifikaten i produktionsmiljöerna.
10.5.3 Installera programvaran för meddelandeförmedling
10.5.4 Uppdatera produktionsmiljön för klientdatasystemet | När görs detta?
10.5.5 Installera en omvänd proxyserver för produktionen | Systemleverantören ansvarar för den omvända proxyservern.
10.6 Bygga upp anslutningar
10.6.1 Kartlägga anslutningarna enligt den valda arkitekturmodellen | Beakta integrationer mot övriga system.
10.6.2 Avtala om parametrar
10.6.3 Konfigurera anslutningar
10.7 Ansluta till kodservern | Systemleverantören ansvarar för detta.
11. Testningar
11.1 Samtestning av tekniska miljöer
11.1.1 Testa testmiljön | Testa att förbindelserna fungerar när systemen har installerats. Det här görs i testmiljön.
11.1.2 Testa produktionsmiljön | Testa att förbindelserna fungerar när systemen har installerats. Det här görs i produktionsmiljön.
11.1.3 Testa meddelandeförmedlingsmiljön (test)
11.1.4 Testa meddelandeförmedlingsmiljön (produktion)
11.2 Kundtestning | En kundtestning görs om organisationen deltar i utvecklandet av klientdatasystemet.
11.3 Egen testning i produktionsbildsmiljön | Möjlighet till frivillig testning i produktionsbildsmiljön.
11.4 Testa arkivariens användargränssnitt | Testa före ibruktagningsprovet för produktionen att förbindelserna fungerar. | Förutsätter att uppgifter om organisationens arkivarie, bland annat certifikatkortets nummer, har meddelats till Fpa.
12. Praxis för dokumenthantering
12.1 Kartlägga nuläget vad gäller dokumenthantering | Praxis för scanning av dokument, förvaringsplatser och -praxis för pappersarkiv.
12.2 Slå ihop socialvårdens separata register till ett klientregister | 22 § i klienthandlingslagen: Socialvårdsmyndigheten ska registrera klienthandlingarna i socialvårdens klientregister.
12.2.1 Utarbeta ett ”register över behandling” enligt dataskyddslagstiftningen | Dataskyddsförordningen (GDPR) ålägger organisationer att utarbeta ett register över behandling.
12.2.2 Utarbeta en dataskyddsbeskrivning för socialvårdens klientregister | Organisationen kan också välja att publicera en dataskyddsbeskrivning för att informera klienterna.
12.2.3 Förvalta handlingar som finns i pappersarkiven och praxis för hantering av handlingarna | Göra upp anvisningar och ordna utbildning gällande ändringar i hanteringen av pappersmaterial och ändringar som berör personregistret. Avtala om praxis för scanning och förvaring av klienthandlingar i pappersform och utarbeta anvisningar för detta.
12.3 Utarbeta TOS/ABP | ABP gäller material i pappersform medan TOS gäller material i elektroniskt format.
12.4 Kanta-arkivariens uppgifter och ta i bruk arkivariens användargränssnitt | Fastställ vem i organisationen som fungerar som Kanta-arkivarie för socialvården. Anvisningar och utbildning.
13. Utbildning av personalen
13.1 Utbilda huvudanvändare, dokumentationsutbildare och övriga utbildare
13.2 Planera utbildning för yrkesutbildade personer | Till exempel: klientuppgiftsmodellen, kunduppgiftslagen, klienthandlingslagen, Kanta-tjänsterna.
13.3 Ordna utbildning för yrkesutbildade personer
13.3.1 De allmänna principerna för Kanta-tjänsterna | Allmän presentation av Kanta-tjänsterna. Presentation av Klientdataarkivet för socialvården.
13.3.2 Utbilda personalen i att agera i enlighet med klienthandlingslagen | Dokumentationsutbildningar som stöd för strukturerad dokumentation.
13.3.3 De allmänna principerna för användning av klienthandlingar | Utbildning i hantering av klienthandlingar för olika yrkesgrupper, innefattar hur man utarbetar, förvarar, lämnar ut klienthandlingar osv.
13.3.4 Utbildning om informationssäkerhet och dataskydd | Med utgångspunkt i principerna för hantering av klienthandlingar, innefattar utbildning i principerna för användningen av aktivkort med certifikat.
13.3.5 Utbildning om applikationen | Ändringar i klientdatasystemet, det egna datasystemet, Kanta-arkivering.
13.4 Utbildningar om verksamhetssätten | De nationella verksamhetsmodellerna i samband med användningen av Klientdataarkivet för socialvården och de funktionerlla förändringar som kommer att göras i organisationen. Kanta-webbskolor.
14. Införande och stöd under produktionen
14.1 Förbereda tidpunkten för införandet
14.1.1 Plan för att påbörja användning för produktion | Organisationen ska planera när användningen för produktion inleds tillsammans med leverantören av datasystemet.
14.1.2 Utarbeta kriterier för ibruktagandet för produktion
14.2 Ibruktagningsprov | Fpa meddelar kraven på och ger anvisningar för ibruktagningsprovet. Genom ibruktagningsprovet säkerställs att de lokala konfigurationer som produktionsverksamheten kräver fungerar som planerat i produktionsmiljön.
14.2.1 Göra upp en plan för ibruktagningsprovet | Man behöver inte skicka en separat plan för ibruktagningsprovet till FPA.
14.2.2 Avlägga ibruktagningsprov | Ibruktagningsprovet avläggs med en testpersonbeteckning som systemleverantören får från Fpa. Ibruktagningsprovet görs med testfall som fås av Fpa. Genom arkivariens användargränssnitt granskas om testet godkänns.
14.2.3 Rapportera om ibruktagningsprovet | En rapport om ett godkänt ibruktagningsprov skickas till Fpa inom två vardagar.
14.3 Inleda användning för produktion | Efter ett godkänt ibruktagningsprov kan användningen för produktion inledas. Ibruktagningsprovet och användningen av Kanta för produktion kan genomföras samma dag.
14.4 Övervaka användningen för produktion efter anslutningstidpunkten | Mer intensivt övervaka användningen för produktion i 8–12 veckor efter anslutningstidpunkten.
14.4.1 Avtala om övervakningsmetoder och -ansvar | Uppföljningen kan utföras till exempel av arkivarien, applikationssupporten eller en liknande aktör.
14.4.2 Avtala om rapportering om användningen för produktion
14.5 Underhåll och support i samband med användningen för produktion
14.5.1 Göra upp en plan för supporten i samband med användningen för produktion
14.5.2 Anvisning för störningssituationer i samarbete med producenten av ICT-tjänsten och Fpa
14.5.2.1 Beskriva avvikelseprocessen
14.5.2.2 Beskriva kriskommunikationsprocesserna
14.5.2.3 Informera nödvändiga aktörer om supportanvisningarna
14.5.3 Utbildning och information om användarsupporten
14.6 Fortsatta planer för införandet av Klientdataarkivet för socialvården

## 3 Arkivering av gamla uppgifter
Tabell över uppgifter vid införande av Klientdataarkivet för socialvården
För aktörer som börjar arkivera gamla klientuppgifter
Observera att uppgifterna i tabellen inte presenteras in den ordning de ska genomföras!
Uppgift | Beskrivning/frågor | Samband | Tidtabell | Ansvar | Deltagare | Arbetstid (dagsverken) | Slutförandegrad-% | Status
1. Administration av och avtal för anslutningen
1.1 Beslut om införande av Klientdataarkivet för socialvården och tidtabell för detta | Enligt organisationens administrativa beslutsprocess. I beslutet kan konstateras att det gäller (endast) införande av gamla uppgifter i Kanta-tjänsten och att man i ett senare skede beslutar om den egentliga anslutningen till Kanta i realtid.
1.2 Anmälan till införande | Till Kela.
1.3 Leveransavtal mellan organisationen och systemleverantören | Certifierad version av klientdatasystemet som är Kanta-kompatibel.
1.3.1 Samarbetsaavtal mellan organisationen och leverantören av datasystemet i klass A
1.3.2 Samarbetsaavtal mellan organisationen och leverantören av datasystemet i klass B samt en tredje part (migrationsverktyg) | Om ett migrationsverktyg används för informationsöverföringen, ska migrationsverktyget vara ett system i klass A.
1.4 Förbindelser och uppgifter som krävs vid införande av Klientdataarkivet för socialvården | Man loggar in på Kanta Extranätet med Suomi.fi-identifikation, som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB). Var och en som använder Kanta Extranätet i organisationen ska ha ett verktyg för stark autentisering, det vill säga personliga bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.
1.4.1 Ansökan om anslutning till Kanta-kundtesttjänsten | Görs om organisationen på egen hand vill göra en testning i produktionsbildsmiljön.
1.4.2 Kundrelation till Kanta-tjänsterna | Görs i Kanta Extranet 2–4 veckor före införandet. Kräver en förbindelse till Kanta-tjänsterna, såvida organisationen inte redan har tagit andra Kanta-tjänster i bruk. Kundrelationen till Kanta-tjänsterna skapas i samband med att den första Kanta-tjänsten tas i bruk. En eller flera personer med firmateckningsrätt för organisationen undertecknar förbindelsen.
1.4.3 Godkänna servicebeskrivningen | Servicebeskrivningen godkänns i Kanta Extranet.
1.4.4 Lämna uppgifter om införande av tjänsten | Uppgifter om införande av tjänster lämnas i Kanta Extranet.
1.5 Registreringsavtal med MDB (Verksamhetsenheten för socialvård och MDB) | Om organisationen beställer MDB:s produkter själv, behövs ett registreringsavtal mellan organisationen och MDB. Avtalet ingås på MDB:s webbplats via sidan Servicecertifikat. Kontrollera om ett avtal redan har ingåtts i samband med anslutningen av hälso- och sjukvården.
1.6 Fullmaktsavtal för beställning av MDB:s produkter | Om organisationen ger en annan aktör fullmakt att beställa MDB:s produkter för organisationen. Organisationen kan ge en annan aktör fullmakt att beställa servercertifikat för anslutningen.
1.7 Granska och uppdatera avtal mellan organisationen och ICT-tjänsteleverantörerna | Behöver de befintliga avtalen kompletteras då Klientdataarkivet för socialvården införs?
2. Organisering och administration av projektet
2.1 Rekrytera projektpersonal och starta projektet | Välja en administrativ ansvarsperson och en ansvarsperson för det praktiska genomförandet.
2.2 Göra upp en projektplan och godkänna den
2.3 Avsluta projektet
3. Kommunikation
3.1 Göra upp en kommunikationsplan | Informera personalen om att gamla klientuppgifter sparas permanent i Kanta-tjänsten. Klienterna ska informeras om att gamla klientuppgifter förs in i Kanta-tjänsten, men att de inte kommer att synas på Mina Kanta-sidor.
3.2 Godkänna kommunikationsplanen
3.3 Genomföra kommunikationen
3.4 Följa och rapportera om kommunikationen
4. Kartläggning av nuläget vad gäller klientuppgifter och praxis för dokumenthantering
4.1 Utnyttja experter på serviceproduktion | För att kartlägga vilka klienthandlingar som ska arkiveras behövs kunskaper om arkivering, huvudanvändare och kännedom om serviceverksamheten.
4.1.1 Samla ihop expertarbetsgrupper | Grunda nödvändiga expertgrupper som är specifika för varje serviceuppgift.
4.2 Ta del av nationella klienthandlingar, processer och klassificeringar | Ta hjälp av THL:s tjänsten SosMeta, handbok Klienthandlingarnas kontext, beskrivningarna av serviceprocesser inom socialvården, Kansa-koulu-projektets verktyg för kartläggning av nuläget.
4.3 Kartlägga nuläget vad gäller dokumenthantering | Praxis för scanning av dokument, förvaringsplatser och -praxis för pappersarkiv.
4.4 Utarbeta eller uppdatera TOS/ABP | ABP gäller material i pappersform medan TOS gäller material i elektroniskt format. | Bland annat de krav på ändringar som den nya informationshanteringslagen för med sig bör beaktas.
4.5 Kartlägga vilka klienthandlingar som ska arkiveras | I fråga om arkivering av gamla klientuppgifter kartläggs vilka uppgifter som ska arkiveras och fastställs med vilka metadata de arkiveras. | Hålls avskilt från klienthandlingar som hör till Klientdataarkivet för socialvården och annat material som arkiveras.
4.5.1 Kartlägga vilka klienthandlingar som finns i de klientdatasystem som används i nuläget | Organisationen kartlägger processer i klientdatasystemet, klienthandlingar och hur de placeras i de olika faserna av processen.
4.5.2 Kartlägga vilka klienthandlingar som finns i andra datasystem | System som organisationen har insyn i, patientdatasystem i vilka klientuppgifter inom socialvården sparas, ärendehanteringssystem, programvaror avsedda för allmänt bruk.
4.5.3 Klienthandlingar som sparas i pappersform
4.6 Fastställa nödvändiga metadata för klienthandlingar som sparas i Klientdataarkivet för socialvården | Enligt THL:s föreskrifter och bestämmelser.
4.7 Kanta-arkivariens uppgifter och ta i bruk arkivariens användargränssnitt | Fastställ vem i organisationen som fungerar som Kanta-arkivarie för socialvården. Anvisningar och utbildning.
5. Organisationsregistret för social- och hälsovården
5.1 Granska organisationsregistret för social- och hälsovården | Då gamla klienthandlingar sparas måste identifikationskoder (OID-koder) för den personuppgiftsansvarige för klientuppgifterna samt för verksamhetsenheten för socialvård anges. | Som serviceanordnare anges den nuvarande personuppgiftsansvarige även i situationer där klientuppgifterna har producerats av föregående personuppgiftsansvarige.
5.2 Skapa/komplettera organisationsregistret för social- och hälsovården | Vid behov läggs uppgifter om verksamhetsenheten för socialvård till under uppgifterna om personuppgiftsansvarig i organisationsregistret för social- och hälsovården (kodtjänsten sköter detta) eller alternativt utvidgas verksamhetsenheten för hälso- och sjukvård till en verksamhetsenhet för social- och hälsovård.
5.3 Skapa en modell för hantering av organisationsregistret för social- och hälsovården för organisationen | Organisationen väljer en eller flera personer som ansvarar för att uppdatera organisationsregistret för social- och hälsovården. En tidtabell för regelbunden granskning överenskommes. | Kan göras i samarbete med hälso- och sjukvårdens administration av organisationsregistret för social- och hälsovården. Det finns också regionala modeller för uppdatering.
6. Ändringar i klientdatasystemet då gamla uppgifter arkiveras
6.1 Förbereda klientdatasystemet i klass A för arkivering av gamla klientuppgifter | Görs i samarbete med systemleverantören | Organisationen ska besluta vilka elektroniska klientuppgifter som överförs till Klientdataarkivet för socialvården.
6.1.1 Uppdatera klientdatasystemet till den versionsnivå som krävs
6.1.2 Skaffa arkiveringsfunktionen till klientdatasystemet
6.1.3 Ta i bruk arkiveringsfunktionen och lära sig att använda den
6.2 Förbereda klientdatasystemet i klass B för arkivering av gamla klientuppgifter | Genomförs i samarbete med systemleverantören så att systemets egenskaper utnyttjas. | Organisationen ska besluta vilka elektroniska klientuppgifter som överförs till Klientdataarkivet för socialvården.
6.2.1 Söka en tredje part (migrationsleverantör) | Görs i samarbete med systemleverantören.
6.3 Ansluta till kodservern | Systemleverantören ansvarar för anslutningen till kodservern där de klassificeringar som behövs söks.
6.4 Testningar | Ibruktagningsprov och vid behov samtestning och kundtestning i kundtestmiljön.
7. Egenkontroll
7.1 Göra upp en informationssäkerhetsplan för informationssäkerhet och dataskydd i enlighet med kunduppgiftslagen och THL:s föreskrift | Organisationen kan göra upp en ny informationssäkerhetsplan eller uppdatera den befintliga. Om endast gamla klientuppgifter sparas ska planen beakta de uppgifter som ska sparas i Kanta-tjänsten samt rollerna för Kanta-arkivarien/arkivarierna samt systemleverantörerna och en eventuell leverantör som genomför migrationen.
7.2 Genomföra verksamheten enligt informationssäkerhetsplanen | Användningsmiljöer, informationssäkerhetspraxis, hantering av användningsfullmakter och identifiering. EU:s omfattande dataskyddsförordning (GDPR General Data Protection Regulation) ska beaktas.
7.2.1 Organisationens åtgärder | Utbildning, inskolning, bruksanvisningar, förfaringssätt, stödtjänster. Praxis för informering. Genomförande av egenkontroll.
7.2.2 Åtgärder i den tekniska miljön | Underhålla, uppdatera, följa och övervaka användningsmiljön och systemen.
8. Anskaffning och utdelning av certifikat
8.1 Ansöka om servercertifikat för meddelandeförmedlingsmiljön | Den organisation som administrerar anslutningspunkten ansöker hos MDB om ”Social- och hälsovårdens servercertifikat” och/eller ”Social- och hälsovårdens test-servercertifikat”. Organisationen kan ge systemleverantören fullmakt att söka ett servercertifikat.
8.1.1 Servercertifikat för testmiljön | Behövs om man gör en testning i Kanta-kundtesttjänsten.
8.1.2 Servercertifikat för produktionsmiljön | Behövs eller söks om det inte sökts i samband med till exempel skapandet av en anslutningspunkt för hälso- och sjukvården.”Social- och hälsovårdens servercertifikat”
8.2 Ansöka om systemsignaturcertifikat | Den organisation som administrerar anslutningspunkten ansöker om detta hos MDB. Organisationen kan ge systemleverantören fullmakt att söka ett systemsignaturcertifikat.
8.2.1 Systemsignatur för testmiljön | Behövs om organisationen på egen hand vill göra en testning i produktionsbildsmiljön.
8.2.2 Systemsignaturcertifikat för produktionsmiljön
8.3 Skaffa testcertifikatkort | Behövs om organisationen testar innehåll som ska arkiveras i produktionsbildsmiljön (punkt 11.2). Testcertifikatkorten söks hos MDB. Testkort behövs om man vill testa i Fpa:s kundtesttjänst.
8.4 Skaffa ett produktionscertifikatkort för Kanta-arkivarien | Kanta-arkivarien ska ha ett yrkeskort för social- och hälsovården eller ett personalkort då gamla klientuppgifter arkiveras. Den arbetstagare som inför material i arkivet behöver inte ha ett certifikatkort.
8.4.1 Skaffa kortläsare
8.4.2 Installera kortläsare och applikationen
8.4.3 Testa arkivariens användargränssnitt | Testa före ibruktagningsprovet för produktionen att förbindelserna fungerar. | Förutsätter att uppgifter om organisationens arkivarie, bland annat certifikatkortets nummer, har meddelats till Fpa.
9. Börja arkivera gamla klientuppgifter
9.1 Förbereda tidpunkten för införandet
9.1.1 Plan för att påbörja användning för produktion | Organisationen ska planera när användningen för produktion inleds tillsammans med leverantören av datasystemet.
9.1.2 Utarbeta kriterier för ibruktagandet för produktion
9.2 Ibruktagningsprov | Fpa meddelar kraven på och ger anvisningar för ibruktagningsprovet. Genom ibruktagningsprovet säkerställs att de lokala konfigurationer som produktionsverksamheten kräver fungerar som planerat i produktionsmiljön. | Förutsättningen för ibruktagningsprovet är att systemet har fått ett intyg om överensstämmelse med kraven och registrerats som system i klass A i Valviras register eller att organisationen arkiverar genom migration.
9.2.1 Göra upp en plan för ibruktagningsprovet | Man behöver inte skicka en separat plan för ibruktagningsprovet till FPA.
9.2.2 Avlägga ibruktagningsprov | Ibruktagningsprovet avläggs med en testpersonbeteckning som systemleverantören får från Fpa. Ibruktagningsprovet görs med testfall som fås av Fpa. Genom arkivariens användargränssnitt granskas om testet godkänns.
9.2.3 Rapportera om ibruktagningsprovet | En rapport om ett godkänt ibruktagningsprov skickas till Fpa inom två vardagar.
9.3 Inleda användning för produktion | Efter ett godkänt ibruktagningsprov kan användningen för produktion inledas. Användningen av Kanta för produktion kan inledas samma dag som ibruktagningsprovet.
9.4 Övervaka användningen för produktion efter anslutningstidpunkten | Organisationen fattar själv beslut om en handlingsmodell för uppföljning.
9.4.1 Avtala om övervakningsmetoder och -ansvar | Till exempel kan uppföljningen genomföras av arkivarien och applikationssupporten tillsammans med systemleverantören och leverantören av ett eventuellt migrationsverktyg.
9.4.2 Avtala om rapportering om arkiveringen av gamla klientuppgifter
9.5 Underhåll och support för arkiveringen av gamla klientuppgifter
9.6 Fortsatta planer för införandet av Klientdataarkivet för socialvården
Note on C62: Hirvonen Marjo H: Onko näin, ettei tarvita vanhoja tietoja arkistoidessa?